PROJECT PLAN & TIMELINE

Implementasi Property Management System — Odoo 19 Community
1 Juli 2026 — Go-Live 1 Januari 2027

| Proyek | Implementasi PMS Odoo 19 (addon rental_management + 26 modul companion) |
| --- | --- |
| Periode | 1 Juli 2026 – 1 Januari 2027 (6 bulan) |
| Go-Live | 1 Januari 2027 — bertepatan dengan awal tahun fiskal (Jan–Des) |
| Status saat plan disusun | Pengembangan 26 modul selesai (validasi statis); belum smoke test pada instance Odoo 19 live |
| Metodologi | Fase bertahap (waterfall dengan iterasi perbaikan pada SIT/UAT) |
| Disusun oleh | System Analyst / Functional & Odoo Developer |
| Tanggal | 10 Juli 2026 |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini mengimplementasikan Property Management System berbasis Odoo 19 Community (addon rental_management + 26 modul companion yang telah dikembangkan) hingga go-live produksi pada 1 Januari 2027. Tanggal go-live dipilih bertepatan dengan awal tahun fiskal (Januari–Desember) sehingga saldo awal, budget, dan pelaporan Owners Statement dimulai bersih dari periode pertama tahun buku.

Posisi saat ini: Seluruh kode modul telah selesai dibangun dan lolos validasi statis (sintaks Python/XML/CSV); belum pernah dijalankan pada instance Odoo 19 live — karena itu fase awal difokuskan pada smoke test menyeluruh di staging.

Dependensi: Jawaban kuesioner SME (117 pertanyaan, area A–AF) menjadi prasyarat konfigurasi; beberapa keputusan kritikal (arah integrasi CORETAX) masih terbuka dan dijadwalkan final pada Fase 1.

Mitigasi utama: Paralel run dua siklus billing penuh (November & Desember 2026) sebelum cut-over.

## 1.1 Sasaran Proyek

Sistem produksi berjalan stabil per 1 Januari 2027 dengan seluruh modul terpasang & terkonfigurasi.

Owners Statement Desember 2026 (hasil paralel run) tervalidasi cocok dengan sistem lama (MRI).

Data master & saldo awal termigrasi lengkap dan tervalidasi (tenant balance, deposit, budget, aset).

User operasional & accounting terlatih dan lulus UAT (79+ skenario, target 100% eksekusi, ≥95% pass).

# 2. Lingkup

| Termasuk (In-Scope) | Tidak Termasuk (Out-of-Scope) |
| --- | --- |
| Instalasi & konfigurasi Odoo 19 CE + rental_management + 26 modul companion pada server staging & produksi | Kustomisasi baru di luar 26 modul yang sudah dibangun (masuk change request) |
| Konfigurasi: CoA & Report Category, owners %, analytic, trust/deposit, produk layanan, tarif, cron, hak akses, portal | Integrasi host-to-host bank / virtual account / payment gateway / POS (fase lanjutan) |
| Migrasi data dari MRI: master properti/unit/tenant/kontrak + saldo awal (tenant balance, deposit, budget, aset & akumulasi) | Pembersihan (cleansing) data sumber di sisi MRI — tanggung jawab tim data user |
| SIT, UAT (79+ skenario), pelatihan user, paralel run 2 bulan, cut-over, dukungan hypercare | Perubahan proses bisnis di luar yang terdokumentasi pada Blueprint |
| Validasi XML CORETAX terhadap XSD resmi DJP & uji unggah ke portal CORETAX | Pengurusan administrasi perpajakan itu sendiri (tetap oleh tim pajak) |

# 3. Fase Proyek & Timeline

Enam fase dalam 6 bulan. Tanggal adalah target; pergeseran dikelola lewat manajemen risiko (Bagian 7).

| Fase | Periode | Aktivitas Utama | Deliverable / Exit Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| F1. Persiapan & Finalisasi Kebutuhan | 1 Jul – 31 Jul 2026 | Kick-off; pengisian & konsolidasi kuesioner SME (117 pertanyaan); finalisasi keputusan terbuka (arah integrasi CORETAX, mapping akun→Report Category dari Accounting); penyiapan server staging; freeze lingkup. | Kuesioner SME terisi & disetujui; keputusan CORETAX final; staging siap; scope freeze ditandatangani. |
| F2. Instalasi, Smoke Test & Stabilisasi | 1 Agu – 31 Agu 2026 | Instal Odoo 19 CE + rental_management + 26 modul di staging (urutan dependensi per Blueprint §4); smoke test seluruh titik sensitif versi (inherit view, analytic, portal); perbaikan bug instalasi; validasi XML CORETAX vs XSD DJP. | Semua modul terpasang tanpa error; daftar temuan smoke test ditutup; XML CORETAX lolos XSD. |
| F3. Konfigurasi & Migrasi Data (siklus 1) | 1 Sep – 30 Sep 2026 | Konfigurasi penuh per Blueprint §5 (12 subseksi); template import & trial migrasi data MRI (master + saldo awal); rekonsiliasi hasil trial; SIT alur ujung-ke-ujung. | Konfigurasi selesai & didokumentasikan; trial migrasi rekonsil 100% pada sampel; SIT lulus. |
| F4. UAT & Pelatihan | 1 Okt – 31 Okt 2026 | Pelatihan user operasional & accounting (berbasis Panduan Pengguna 13 BAB); eksekusi UAT 79+ skenario; perbaikan defect; regresi; sign-off UAT. | UAT 100% dieksekusi, ≥95% pass, tanpa defect kritikal terbuka; berita acara sign-off UAT. |
| F5. Paralel Run & Persiapan Cut-over | 1 Nov – 31 Des 2026 | Migrasi data final (cut-off 31 Okt); paralel run siklus billing November & Desember di dua sistem; bandingkan Owners Statement vs MRI; go/no-go review pertengahan Desember; migrasi delta & penguncian; gladi cut-over. | Dua siklus paralel cocok (selisih = 0 atau terjelaskan); keputusan GO tertulis; runbook cut-over final. |
| F6. Go-Live & Hypercare | 1 Jan 2027 (+ 4 minggu hypercare) | Cut-over produksi 1 Januari 2027; MRI menjadi baca-saja; pendampingan intensif; tutup buku Januari sebagai siklus produksi pertama; serah terima ke operasi rutin. | Sistem produksi stabil; billing Januari & Owners Statement Januari terbit dari sistem baru. |

# 4. Gantt Chart (Ringkas)

| Fase | Jul 26 | Agu 26 | Sep 26 | Okt 26 | Nov 26 | Des 26 | Jan 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Persiapan & Kebutuhan | █ |  |  |  |  |  |  |
| F2 Instalasi & Smoke Test |  | █ |  |  |  |  |  |
| F3 Konfigurasi & Migrasi 1 |  |  | █ |  |  |  |  |
| F4 UAT & Pelatihan |  |  |  | █ |  |  |  |
| F5 Paralel Run & Cut-over Prep |  |  |  |  | █ | █ |  |
| F6 Go-Live & Hypercare |  |  |  |  |  |  | █ |

Milestone (♦): M1 Scope freeze — 31 Jul • M2 Staging stabil — 31 Agu • M3 SIT lulus — 30 Sep • M4 UAT sign-off — 31 Okt • M5 Keputusan GO — ±15 Des • M6 GO-LIVE — 1 Jan 2027.

# 5. Organisasi Proyek & Tanggung Jawab

| Peran | Personil (diisi) | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor |  | Keputusan go/no-go, penyelesaian eskalasi, penandatangan scope freeze. |
| Project Manager (IT) |  | Kendali jadwal/lingkup/risiko, laporan mingguan, koordinasi lintas tim. |
| System Analyst / Functional |  | Konfigurasi sistem, dokumentasi, pendampingan UAT & pelatihan. |
| Odoo Developer / Technical |  | Instalasi, perbaikan temuan smoke test/SIT/UAT, skrip migrasi. |
| Key User Operasional |  | Jawaban SME, eksekusi UAT operasional, paralel run leasing/billing. |
| Key User Accounting/Finance |  | Mapping CoA→Report Category, saldo awal, rekonsiliasi paralel run, UAT keuangan. |
| Tim Pajak |  | Validasi CORETAX (kode transaksi, XSD, uji unggah), keputusan arah integrasi. |
| Tim Data (MRI) |  | Ekstraksi & pembersihan data sumber, rekonsiliasi migrasi. |
| IT Infrastruktur |  | Server staging & produksi, backup, SMTP, monitoring, keamanan. |

## 5.1 Ritme Rapat

Weekly: Mingguan: status proyek (PM + perwakilan tiap tim, 30–45 menit).

Gate: Per akhir fase: gate review terhadap exit criteria fase (keputusan lanjut/ulang).

Go/No-Go: Desember: go/no-go meeting khusus dengan sponsor (±15 Des 2026).

# 6. Strategi Migrasi Data & Cut-over

| Item Migrasi | Sumber | Metode | Validasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Master properti, unit, tenant, kontrak aktif | MRI / Excel | Template import Odoo (CSV/XLSX) | Hitung jumlah record & spot check per properti |
| Saldo tenant berjalan (per kontrak) | MRI | Jurnal saldo awal per tenant | Total = laporan arrears MRI per cut-off |
| Security deposit (titipan) | MRI | Jurnal liabilitas deposit per tenant | Total = daftar deposit MRI |
| Budget 2026 sisa tahun + budget 2027 | Excel PM | Import property.budget per akun/bulan | Total per properti = lembar budget disetujui |
| Fixed asset & akumulasi penyusutan | MRI / daftar aset | Import register aset + saldo akumulasi | NBV total = neraca per cut-off |
| Saldo GL awal (trust, bank, piutang, dsb.) | Neraca MRI | Jurnal opening balance | Trial balance seimbang & = neraca MRI |

## 6.1 Prinsip Cut-over

Cut-off data final 31 Oktober 2026; transaksi Nov–Des dicatat ganda (paralel run) di kedua sistem.

Selama paralel run, sistem lama (MRI) tetap menjadi sistem pencatatan resmi; Odoo menjadi pembanding.

Keputusan GO (±15 Des) mensyaratkan: dua siklus billing cocok, UAT sign-off, tidak ada defect kritikal terbuka, runbook cut-over teruji.

Per 1 Januari 2027 posisi dibalik: Odoo resmi, MRI baca-saja (dibekukan).

Rollback plan: bila kegagalan kritikal pada minggu pertama Januari, pencatatan kembali ke MRI dan Odoo diperlakukan sebagai paralel — keputusan pada PM + sponsor.

# 7. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Kemungkinan | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kode belum pernah jalan di Odoo live — temuan smoke test lebih banyak dari perkiraan | Tinggi | Sedang | Seluruh Agustus didedikasikan untuk smoke test & stabilisasi; buffer perbaikan di September; daftar titik sensitif versi sudah terdokumentasi. |
| Keputusan arah integrasi CORETAX terlambat | Tinggi | Sedang | Dijadwalkan final di F1 (Juli); bila mundur, modul lain tetap jalan — CORETAX di-uji terpisah sebelum paralel run. |
| Kualitas data MRI buruk / mapping tidak lengkap | Tinggi | Sedang | Trial migrasi sejak September (2 siklus sebelum final); tanggung jawab cleansing di tim data user dengan tenggat jelas. |
| Ketersediaan key user terbatas saat UAT/paralel run | Sedang | Tinggi | Jadwal UAT dikunci sejak kick-off; komitmen alokasi waktu ditandatangani sponsor; sesi pelatihan direkam. |
| Mapping akun→Report Category dari Accounting terlambat (prasyarat Owners Statement) | Tinggi | Sedang | Sudah diminta lewat kuesioner SME; tenggat akhir Juli; template mapping disiapkan tim proyek untuk tinggal diisi. |
| Beban ganda saat paralel run (input 2 sistem) | Sedang | Tinggi | Lingkup paralel dibatasi transaksi inti (billing, penerimaan, pengeluaran); dukungan input oleh tim proyek. |
| Perubahan lingkup di tengah proyek | Sedang | Sedang | Scope freeze akhir Juli; permintaan baru masuk change request untuk fase pasca go-live. |

# 8. Kriteria Go-Live (Go/No-Go, ±15 Desember 2026)

| # | Kriteria | Target |
| --- | --- | --- |
| 1 | Eksekusi UAT | 100% skenario dieksekusi, ≥95% pass, 0 defect kritikal terbuka |
| 2 | Paralel run billing Nov & Des | Nilai tagihan, penerimaan & arrears cocok dengan MRI (selisih 0 / terjelaskan & disetujui Finance) |
| 3 | Owners Statement paralel | Statement Nov (dan pre-close Des) tervalidasi oleh Accounting & disetujui |
| 4 | Migrasi data | Rekonsiliasi 100% pada master & saldo awal; berita acara migrasi ditandatangani |
| 5 | CORETAX | XML lolos XSD DJP & uji unggah berhasil (atau prosedur manual disetujui bila arah integrasi berubah) |
| 6 | Kesiapan user | Seluruh user inti terlatih; panduan & runbook dibagikan |
| 7 | Kesiapan infrastruktur | Produksi terpasang, backup otomatis teruji restore, SMTP & cron (22.00–05.00 WIB) berjalan |
| 8 | Dukungan | Jadwal hypercare 4 minggu & jalur eskalasi disepakati |

Catatan: Rencana ini disusun berdasarkan status kode per 10 Juli 2026 (selesai dikembangkan, lolos validasi statis, belum smoke test pada Odoo 19 live). Durasi F2 dapat memendek bila hasil smoke test baik — waktu sisa dialihkan menjadi buffer F3/F5. Dokumen ini hidup; versi terbaru selalu yang ada di repository.